|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШАГ 1***Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБОУ,***

|  |
| --- |
|   |
|   |   |

ШАГ 2***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МБОУ.***

|  |
| --- |
|   |
|   |   |

  ШАГ 4***Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.***

|  |
| --- |
|   |
|   | ШАГ 5 |

  ***Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБОУ.***\

|  |
| --- |
|   |
|   |   |

  ***Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе МБОУ.******Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС******Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы МБОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| **1.** | Организация изучения ФГОС  ДОчленами совета педагогическим коллективом МБОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| **2.** | Создание рабочей группы в составе педагогов МБОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений длядошкольных групп.  | До 10.04 14г. |
| **3.** | Мониторинг уровня готовности МБОУ  к введению ФГОС дошкольного образования. | 20.04.14г. |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса |  25.04.14 |
| **5.** | Утверждение плана работы по введению ФГОС дошкольного образования. |  30.04.2014 |

 ***Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС*** ***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему МБОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МБОУ по дошкольному образованию. | до мая 2014 |
| **2.** | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО . | до апреля 2014 |
| **3.** | Разработка проекта новой Образовательной программы МБОУ. | до июля 2014 |
| **4.** | Приведение нормативной базы  МБОУ по дошкольному образованию в соответствии с требованиями. | до августа 2014 |
| **5.** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в -2014 учебному году | 20.0414 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014 г |
| **2.** |  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| **3.** | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБОУ. | постоянно |
| **2.** | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБОУ. | июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС*** |
| **1.** | Осуществление повышения квалификации всех педагогов дошкольных групп. | поэтапно |
| 2. | Методическоеное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Оборудование дошкольных групп. | до августа 2014 |
| **2.** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы дошкольных групп. | постоянно |

  ***Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС******Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений***

|  |  |
| --- | --- |
| **Единичные проекты** | **2014 учебный год** |
|   |
| **янв** | **февр** | **март** | **апр** | **май** | **июнь** | **авг** | **сент** | **окт.** |
| Разработка новых Рабочих программ |   | \* | \* | \* | \* | \* |   |   |   |
| Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов. |   | \* | \* | \* | \* |   |   |   |   |
| Разработка планируемых результатов |   | \* | \* | \* |   |   |   |   |   |
| Разработка учебного плана |   | \* | \* | \* |   |   |   |   |   |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |   | \* | \* | \* |   |   |   |   |   |
| Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни |   | \* | \* | \* |   |   |   |   |   |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |   | \* | \* | \* |   |   |   |   |   |

                        ***Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС*****План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответст-венные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | август2014 г | Воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| **2** | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования |  Апрель 2014 | директорВоспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| **3** | Организация курсовой подготовки на базе иАИПКпо проблеме введения ФГОС ДО | В течение2014 – 2016уч. года | Заведующая  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| **4** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | октябрь2014 | Воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующей |
| **5** | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в дошкольных группах. | До 1.10.2014 | Воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| **6** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 учебного года | ЗаведующаяВоспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| **7** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015 учебного года | ЗаведующаяВоспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| **8** | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану отдела образования) | ЗаведующаяВоспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| **9** | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольных групп. | июль2014г. | Воспитатель | Создание ООП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| **10** | Разработка и утверждение учебного плана дошкольных групп. | До апреля 2014г2015 г. | Воспитатель | Наличие учебного плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| **12** | Разработка  и утверждение программы дополнительного образования дошкольных групп. | До августа 2014 г. | Воспитатель | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| **13** | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08.2014 г | Воспитатель | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
|   |   |   |   |   |   |
| **14** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| **15** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности дошкольных групп. | до сентября 2015 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| **16** | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь  2015 г | Воспитатель | Диагностические материалы | План контроляДОУ |
| **18** | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре установленными  отделом образования | ЗаведующаяВоспитатель |   | Отчеты |
|   |   |   |   |   |   |   |

  ***Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС******Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе дошкольных групп***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выпол.** |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
 | Воспит. | Апрель-май 2014г |   | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 1. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
 | Завед. Восп. | Август 2014г |   | изучение документации |
| 1. Проект  Образовательной программы
* разработка модели доп.образ;
* разработка планируемых результатов;
* разработка учебного плана;
* разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
* разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;
* разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;
* Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
 | Завед.Восп. | Август 2015 г. |   | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 1. Приведение нормативной базы дошкольных групп  в соответствие с требованиями ФГОС
 | Завед., Восп. | В теч.года |   | изучение документации |
| 1. Мониторинг образовательного процесса
 | Воспит. | по графику |   | тестирование |
| 1. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
 | Завед. | Август 2015 |   | изучение документации |
| 1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы дошкольных групп.
 | Завед. | Поэтапно |   | постоянно |

  |